## Sheet1
2022年全省第二次政务公开测评问题清单
序号 | 省级反馈问题 | 整改要求 | 整改时限 | 整改情况
1 | 建议完善稳住经济大盘政策举措和支持市场主体纾困发展相关政策信息公开专题或目录建设。 | 县区政府尽快完成相关专题和目录建设 市直有关部门及时公开涉及本部门负责的稳住经济大盘和支持市场主体纾困发展方面的政策措施和工作进展。 | 11 月18 日前 | 已整改
2 | 建议通过线上宣传县（区）设置的政策咨询综合服务窗口。 | 做好政策咨询综合服务窗口的线上宣传工作并同步在监督保障中公开报道信息。 | 11 月25 日前 | 已整改
3 | 部分县（区）养老服务领域信息公开不全面，养老服务机构基本信息要素公开不全。部分县（区）未及时调整更新基层政务公开领域。 | 及时完善养老服务领域中的机构基本信息；各县区全面排查县本级和所属乡镇的基层政务公开标准化规范化目录信息发布情况，确保所有信息均按照要素规范发布；按照省直单位最新标准指引及时新增或调整对应领域信息。 | 11 月25日前 | 已整改
4 | 建议做好惠民惠农财政补贴资金发放情况的线下公开和留存备查工作。 | 参照《关于印发<六安市政务公开与村（居）务公开务公开协同发展工作指引>的通知》 （六政务公开办〔2021〕55 号），做好村（居）务公开，实现线上线下数据同源，同步做好惠民惠农财政补贴资金发放情况的线下公开和留存备查工作。 | 持续推进 | 已整改
5 | 部分县（区）未及时公开基层政务公开提升行动方案及行动开展情况。 | 及时在监督保障栏目公开基层政务公开提升行动方案及行动开展情况。 | 11 月18 日前 | 已整改
6 | 部分县（区）文字解读材料存在起草过程不规范、解读内容过于简单等情况；部分政策图解质量有待进一步提高；专家解读和媒体解读等其他形式解读材料发布较少。 | 文字解读重点解读政策背景、出台目的、重要举措等方面的实质性内容，排查 2020 年以来的文字解读，确保解读要素齐全， 避免出现与原文雷同现象；对政策图解质量较低的解读由文件起草部门重新制作 及时更新专家解读、媒体解读材料。 | 11 月25 日前 | 持续推进
7 | 建议年底前重点做好行政规范性文件机构职能、行政许可和其他对外管理服务、财政预决算、行政事业性收费、行政处罚强制、“十四五”规划、重大会议和决策预公开等基础信息公开工作。 | 围绕法定主动公开内容及年度政务公开重点工作任务常态化做好行政规范性文件、机构职能、行政许可和其他对外管理服务、财政预决算、行政事业性收费、行政处罚强制、“十四五”规划、重大会议和决策预公开等基础信息公开工作。 | 11 月28 日前 | 已整改
8 | 建议年底前进一步加强公共文化服务、社会救助、食品药品监管、稳岗就业、养老服务、义务教育、涉农补贴、疫情防控、助企纾困等重点领域信息公开工作。 | 市直相关单位要好做公共文化服务、社会救助、食品药品监管、稳岗就业、养老服务、义务教育、涉农补贴、疫情防控、助企纾困等重点领域信息发布；县区政府要抓好基层政务公开标准化规范化各领域及相关重点领域信息发布。 | 11 月28 日前 | 已整改