## Sheet1
石板冲乡农村供水保障转移支付区域(项目)绩效自评表 （2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 石板冲乡石湖、龙湖等村管网改造
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 裕安区水利局 |  | 资金使用单位 | 石板冲乡人民政府
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 （B/A*100%）
|  |  | 年度资金总额： | 130万元 | 129.99万元 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 130万元 | 129.99万元 |  | 100%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学
|  |  | 下达及时性 | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 | 按照合同约定拨付
|  |  | 使用规范性 | 资金直达施工企业
|  |  | 执行准确性 | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按照设定目标进行
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照国库集中支付制度要求履责
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 管道改造DN160pe及各种管径长2000米，受益农户500户，其中脱贫户90户集中供水率100%，受益人口满意度95%以上，验收合格率100% |  |  |  | 已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 管道改造DN160pe及各种管径 |  | ≥2000m | 管网改造dn160pe管及各种管径
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成及时率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 成本控制率 |  | ≤100% | ≤100%
····
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 不适用该指标
|  | 社会效益指标 | 受益农户 |  | 500户 | 500户
|  |  | 受益脱贫户 |  | 90户 | 90户
|  |  | 农村集中供水率 |  | 100% | 100%
社会效益指标
|  | 可持续影响指标 | 工程设计年限 |  | ≥15年 | ≥15年
····
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥95% | ≥95%
····
说明 | 无