## 汇总
裕安区2024年第二批中央衔接资金项目计划表（汇总）
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目主管 | 项目所在地 | 项目概述 | 中央衔接资金（万元） | 资金来源 | 备注
1 | 精品示范村建设 | 新建 | 区农业农村局 | 石板冲乡、独山镇 | 安排3个和美乡村建设项目，用于支持2024年度精品示范村建设 | 627 | 中央衔接资金，皖财农〔2024〕364号627万元
2 | 农田水利项目 | 新建 | 区农业农村局 | 江家店镇、韩摆渡镇等7个乡镇 | 安排8个农田水利“最后一米”项目，改善农田水利生产条件 | 250 | 中央衔接资金，皖财农〔2024〕364号250万元
3 | 就业补贴项目 | 新建 | 区人社局 | 全区 | 安排1个就业补贴类项目用于鼓励脱贫人口省外务工就业促增收。 | 170 | 中央衔接资金，皖财农〔2024〕364号170万元
4 | 雨露计划 | 新建 | 区农业农村局 | 全区 | 安排1个雨露计划项目用于脱贫人口、监测对象家庭子女就学补助。 | 260 | 中央衔接资金，皖财农〔2024〕364号260万元
5 | 小额信贷贴息 | 新建 | 区地方金融服务中心 | 全区 | 安排170.08万元贴息资金。 | 170.08 | 中央衔接资金，皖财农〔2024〕364号170.08万元
6 | 项目管理费 | 新建 | 区财政局 | 全区 | 安排14.92万元用于衔接资金项目管理费用。 | 14.92 | 中央衔接资金，皖财农〔2024〕364号14.92万元
合 计 | [5 empty] | 1492

## 精品
裕安区2024年第二批中央衔接资金项目计划表（精品示范村建设）
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 项目主 管部门 | 主要建设内容 | 实施期限 | 资金规模（万元） | 受益对象 | 群众参与 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  | 乡镇 | 村
1 | 茶叶收储、冷藏项目 | 石板冲乡 | 九公冲村 | 新建 | 农业农村局 | 茶叶收储冷库2000立方米及设备，配套水、电、路、消防等配套设施 | 2024.06-2024.12 | 285 | 相关受益村农户 | 是 | 增加村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 预计每年可累计増加九公冲村、石湖村集体经济收入11.4万元。 | 和美乡村精品示范村2024年度项目
2 | 茶叶加工厂升级改造 | 石板冲乡 | 九公冲村 | 新建 | 农业农村局 | 茶叶生产设备智能化升级改造，新建质检室、审品室等功能室建设。 | 2024.06-2024.12 | 30 | 该村农户 | 是 | 增加村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 预计每年可累计増加九公冲村、石湖村集体经济收入1.2万元。 | 和美乡村精品示范村2024年度项目
3 | 太安村稻米品牌打造工程（一期） | 独山镇 | 太安村 | 新建 | 区农业农村局 | 对现有的稻米加工厂改造升级，扩建厂房1500平方米，完善生产设施设备及水、电、路等基础设施。 | 2024.06-2024.12 | 312 | 该村农户 | 是 | 增加村集体经济收入，带动农户务工增收 | 预计每年可増加相关村集体经济收入12.48万元（含脱贫村）， 带动农户增收。 | 和美乡村精品示范村2024年度项目
合计 | [7 empty] | 627

## 农田水利
裕安区2024年第二批中央衔接资金项目计划表（农田水利“最后一米”）
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 实施期限 | 项目主 管部门 | 主要建设内容 | 资金规模（万元） | 受益 对象 | 群众 参与 | 利益联结 机制 | 绩效目标 | 备注
|  | 乡镇 | 村
1 | 林寨村南行组抛荒旱地整治工程 | 江家店镇 | 林寨村 | 新建 | 2024.06-2024.12 | 区农业农村局 | 抛荒旱地整治40亩，配套土壤改良、灌溉排水等。 | 20 | 本村农户 | 是 | 改善农田水利生产条件，提高机械化种植水平 | 改善农户生产条件，方便机械化耕种，受益农户22户 | 群众急难愁盼
2 | 官塘村十二旺排灌沟渠整治工程 | 韩摆渡镇 | 官塘村 | 新建 | 2024.06-2024.12 | 区农业农村局 | 十二旺排灌沟渠整治800米。 | 50 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件，提高粮食单产 | 促进产业发展，提高粮食产量，方便农田灌溉 | 灌排工程
3 | 三岔村土地平整及沟渠机耕路配套工程 | 石婆店镇 | 三岔村 | 新建 | 2024.06-2024.12 | 区农业农村局 | 土地平整100亩，当家塘清淤4口，配套水渠500米，机耕路400米等。 | 33 | 该村村民 | 是 | 改善农田种植、水利灌溉等生产条件 | 改善农户生产生活条件，方便农田灌溉，受益农户18户 | 农田整治
4 | 顺河镇火星、龙头2村农田水利配套工程 | 顺河镇 | 火星村 龙头村 | 扩建 | 2024.06-2024.12 | 区农业农村局 | 1.火星水库泄洪渠清淤及护坡硬化约800米；2.龙头村黑树大塘清淤28亩，配套护坡、涵管等。 | 32 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件 | 改善群众生产抗旱用水条件，受益农户80户 | 灌排工程
5 | 石湖村农田水利配套工程 | 石板冲乡 | 石湖村 | 新建 | 2024.06-2024.12 | 区农业农村局 | 1.江家湖渠道硬化800米，配套蓄水官网180米；2.江家湖至南楼塘U型渠改造380米；新建郭庄水渠130米。 | 40 | 该组农户 | 是 | 改善农田水利生产条件 | 改善群众生产生活用水条件，受益农户52户 | 灌排工程
6 | 西河村当家塘清淤整治工程 | 丁集镇 | 西河村 | 新建 | 2024.06-2024.12 | 区农业农村局 | 农场塘、黄楼塘、栗树塘清淤整治，完成土方2.16万立方米 | 20 | 本村农户 | 是 | 蓄水能力增至4万立方米 | 提高粮食产量，方便农田灌溉用水，受益农户36户 | 灌排工程
7 | 车畈村众旺生态园农田治理项目 | 丁集镇 | 车畈村 | 新建 | 2024.06-2024.12 | 区农业农村局 | 土地平整110亩，新建U型渠300米、生产路600米，小坝当家塘清淤4亩、配套涵管2处等。 | 30 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件，提高粮食单产 | 促进农业产业发展，方便农田灌溉用水，受益农户35户 | 农田整治
8 | 全红大寨泵站 | 徐集镇 | 全红村 | 新建 | 2024.06-2024.12 | 区农业农村局 | 新建泵站1座，装机容量30千瓦，出水管800米，配套泵房及电力设备。 | 25 | 本村农户 | 是 | 改善基础设施条件，方便群众生产生活 | 提高当地群众灌溉条件，受益农户95户 | 水源工程
合计 | [7 empty] | 250

## 就业项目
裕安区2024年第二批中央衔接资金项目计划表（就业补贴项目）
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 项目主 管部门 | 主要建设内容 | 实施期限 | 区级衔接资金 （万元） | 受益 对象 | 群众 参与 | 利益联结机制 | 绩效目标
|  | 乡镇 | 村
1 | 就业项目 | 全区 |  | 新建 | 区人社局 | 脱贫人口到省外务工就业，每年给予500元/人的一次性交通补贴 | 2024年1月-12月 | 170 | 16-65周岁省外务工就业的脱贫人口和监测对象 | 是 | 促进脱贫劳动者转移就业 | 鼓励脱贫人口省外务工就业促增收，政策覆盖外出务工就业的脱贫人口3000人以上

## 雨露计划
裕安区2024年第二批中央衔接资金项目计划表（雨露计划）
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 主管单位 | 主要建设内容 | 实施期限 | 市级衔接资金（万元） | 受益对象 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  | 乡镇 | 村
1 | 雨露计划 | 全区 |  | 新建 | 区农业农村局 | 为全区脱贫人口和监测对象家庭子女在中、高等职业院校就读给予教育补助 | 2024年1月-12月 | 260 | 全区脱贫人口和监测对象家庭子女在中、高等职业院校就读学生 | 为脱贫人口、监测对象家庭子女就学提供资金支持 | 为脱贫人口、监测对象家庭培养技能型人才、促进稳定就业、实现家庭增收

## 小额信贷贴息
裕安区2024年第二批中央衔接资金项目计划表（小额信贷贴息）
序号 | 项目名称 | 主管单位 | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 主要建设内容 | 实施期限 | 中央衔接资金（） | 受益对象 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  |  | 乡镇 | 村
1 | 小额信贷贴息 | 区地方金融服务中心 | 全区 |  | 新建 | 为全区脱贫人口和监测对象小额信贷贷款支付利息。 | 2024年1月-12月 | 170.08 | 全区已办理小额贷款的脱贫人口和监测对象 | 为脱贫人口、监测对象发展生产和经营提供资金支持 | 对脱贫人口、监测对象小额信贷开展贴息，实现稳定增收