## 汇总
裕安区2024年第一批中央、省级衔接资金项目计划表（汇总）
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 项目主管 | 项目所在地 | 项目概述 | 资金规模（万元） |  |  | 资金来源 | 备注
[6 empty] | 合计 | 中央衔接 | 省级衔接
1 | 特色产业项目 | 新建 | 区农业农村局 | 城南镇、丁集镇、分路口镇等10个乡镇 | 安排18个产业到村项目，增加村集体经济，辐射带动周边农户就近就业并增加收入 | 12508 | 7427 | 5081 | 中央衔接补助资金皖财农〔2023〕1286号7427万元 省级衔接补助资金皖财农〔2023〕1408号5081万元 | 含1个少数民族发展项目95万元（中央衔接资金62万元，省级衔接资金33万元）
2 |  | 新建 | 区委组织部 | 独山镇、罗集乡、固镇镇、单王乡 | 安排4个产业到村项目，培育特色产业，增加村集体经济 | 1050 | 850 | 200 | 中央衔接补助资金皖财农〔2023〕1286号850万元 省级衔接补助资金皖财农〔2023〕1408号200万元
3 | 农村道路建设 | 新建 | 区交通运输局 | 罗集乡 | 安排3个道路工程项目，进一步改善群众出行条件 | 179.1 | 179.1 | 0 | 中央衔接补助资金皖财农〔2023〕1286号179.1万元
4 | 人居环境整治 | 新建 | 区生态环境分局 | 全区 | 安排22个人居环境治理项目，改善群众周边生态环境条件 | 1887 | 1232 | 655 | 中央衔接补助资金皖财农〔2023〕1286号1232万元 省级衔接补助资金皖财农〔2023〕1408号655万元
5 | 农村供水保障 | 新建 | 区水利局 | 城南镇、单王乡、独山镇等13个乡镇 | 安排15个农村供水保障项目，提高供水保证率，提高群众生产生活水平 | 3014 | 1504 | 1510 | 中央衔接补助资金皖财农〔2023〕1286号1504万元 省级衔接补助资金皖财农〔2023〕1408号1510万元
6 | 小额信贷贴息 | 新建 | 区地方金融监管局 | 全区 | 安排131.31万元贴息资金 | 131.31 | 129.54 | 1.77 | 中央衔接补助资金皖财农〔2023〕1286号129.54万元 省级衔接补助资金皖财农〔2023〕1408号1.77万元
7 | 项目管理费 | 新建 | 区财政局 | 全区 | 安排189.59万元用于中央、省级衔接资金项目管理费用 | 189.59 | 114.36 | 75.23 | 中央衔接补助资金皖财农〔2023〕1286号114.36万元 省级衔接补助资金皖财农〔2023〕1408号75.23万元
合 计 | [5 empty] | 18959 | 11436 | 7523

## 产业到村
裕安区2024年第一批中央、省级衔接资金项目计划表（特色产业项目）
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 项目主 管部门 | 主要建设内容 | 实施期限 | 资金规模（万元） |  |  | 受益 对象 | 群众 参与 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  | 乡镇 | 村 |  |  |  |  | 合计 | 中央衔接 | 省级衔接
1 | 李仓村农机服务中心 | 城南镇 | 李仓村 | 新建 | 区农业农村局 | 1、除尘车间+烘干中心1400平方米； 2、仓库 600平方米。附属用房120平方米； 3、围墙330米。室外硬化3000平方米，土地平整15000平方米 ，变压器及配套电力工程。 | 2024年1月-12月 | 500 | 500 |  | 相关受益村农户 | 是 | 增加村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加李仓村、周湾村、桃湾村村集体收入合计约20万元，带动含脱贫人口共10人务工就业
2 | 江堰村农机服务中心基础配套项目 | 分路口镇 | 江堰村 | 新建 | 区农业农村局 | 室外路面硬化约3300平方米，粮仓、地磅等设备基础，围墙、后门、涵管及挡土墙等相关附属配套工程。 | 2024年1月-12月 | 150 |  | 150 | 该村农户 | 是 | 增加村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加江堰村村集体收入约6万元；带动含脱贫人口共4人务工就业
3 | 棉场村农机服务中心项目 | 韩摆渡镇 | 棉场村 | 新建 | 区农业农村局 | 新建服务中心厂房1000平方及育秧工厂1000平方，采购安装育秧加工设备、机修配套用房、围墙配套、场地三通一平及电力等相关配套附属设施。 | 2024年1月-12月 | 400 | 400 |  | 该村农户 | 是 | 增加村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加棉场村村集体收入约16万元，带动含脱贫人口共15人务工就业
4 | 大岗村农机服务中心 | 丁集镇 | 大岗村 | 新建 | 区农业农村局 | 总占地面积约1500平方米，新建烘干及农机库房、配套附属用房、围墙、硬化等及相关设备。 | 2024年1月-12月 | 300 |  | 300 | 相关受益村农户 | 是 | 增加村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加大岗村、车畈村、杨柳村村集体收入合计约12万元。带动含脱贫人口共10人务工就业
5 | 狮子岗乡农机服务中心建设项目 | 狮子岗乡 | 狮子岗村 | 新建 | 区农业农村局 | 1、新建钢构仓储厂房800方米，烘干设备2组； 2、生产机械设备旋耕机、插秧机、条播机等机械； 3、电力、场地硬化及其他相关配套设施。 | 2024年1月-12月 | 500 | 500 |  | 相关受益村农户 | 是 | 增加村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加狮子岗村、顺河村、新华村村集体收入合计约20万元；带动含脱贫人口共15人务工就业
6 | 江家店镇挥手村现代农业综合服务中心 | 江家店镇 | 挥手村 | 新建 | 区农业农村局、区民宗局 | 新建农机农具设施用房约900平方米，粮食仓储库房约1000平方米及场地硬化等配套设施。 | 2024年1月-12月 | 330 | 297 | 33 | 相关受益村农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加新沟民族村、挥手村村集体合计约15万元，带动含脱贫人口共14人务工就业 | 其中少数民族发展资金95万元（中央衔接用于少数民族发展资金62万元，省级衔接用于少数民族发展资金33万元）
7 | 李庙村农机大院 | 新安镇 | 李庙村 | 新建 | 区农业农村局 | 1、农事中心建设。 农具、农资等存放设施用房，建设钢构大棚面积约850平方米； 2、农机中心建设。 为满足全镇农事需求，需采购各类机械约56台（套）； 3、烘干中心建设。基础设施：有烘前处理区、烘干作业区和烘后暂存区，建设面积约720平方米（含干谷仓一座）。建设烘干中心及配套设备：以循环式为核心设备的烘干中心，循环式烘干机批处理量总量约60吨。 | 2024年1月-12月 | 950 |  | 950 | 全镇农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加枫庙村、马河村、西桥村、小牛村、李庙村村集体收入合计约40万元，带动含脱贫人口共30人务工就业；带动李庙及周边村400余户群众种植水稻1万余亩，户年增收约1200元
8 | 罗集乡农机服务中心建设项目 | 罗集乡 | 罗集村 | 新建 | 区农业农村局 | 1、育秧中心：育秧棚12000平方米，生产车间1000平方米； 2、农机中心：农机仓库1000平方米，农机停放大棚3000平方米； 3、配套用房500平方米，围墙、雨污水管网、水电、厂区道路等配套设施。 | 2024年1月-12月 | 800 | 800 |  | 全乡农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加罗集村村集体收入约32万元；带动含脱贫人口共10人务工就业
9 | 罗集乡竹园村皖西白鹅养殖项目 | 罗集乡 | 竹园村 | 新建 | 区农业农村局 | 养殖区约24400平方米鹅棚,配套饲料防疫管理用房，水电、围墙、道路、养殖粪便处理系统等配套工程。 | 2024年1月-12月 | 1900 | 1900 |  | 相关受益村农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加陈墩村、罗集村、储渡村、栗树村、杨公村、竹园村村集体收入合计约76万元；带动含脱贫人口共30人务工就业
10 | 固镇镇青龙村皖西白鹅养殖基地 | 固镇镇 | 青龙村 | 新建 | 区农业农村局 | 新建1处约13000平方米的白鹅养殖鹅舍和育雏间，新建1处管理生产仓库约1000平方米，养殖区内和进厂道路，以及养殖基地渠、塘、电力等其他设施配套。 | 2024年1月-12月 | 2000 | 2000 |  | 相关受益村农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加青龙村村集体收入约80万元，带动含脱贫人口共8人务工就业
11 | 祁家岗村皖西白鹅养殖项目 | 韩摆渡镇 | 祁家岗村 | 新建 | 区农业农村局 | 新建白鹅养殖场11000平方米，采购安装加工设备及相关配套附属设施。 | 2024年1月-12月 | 1000 |  | 1000 | 相关受益村农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加祁家岗村村集体收入约50万元，带动含脱贫人口共20人务工就业
12 | 固镇镇烟墩村皖西白鹅种鹅基地 | 固镇镇 | 烟墩村 | 新建 | 区农业农村局 | 新建1处约5000平方米的鹅舍、管理生产用房和育雏间，以及水塘整治等基础配套设施。 | 2024年1月-12月 | 700 |  | 700 | 相关受益村农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加烟墩村集体收入约28万元，带动含脱贫人口共5人务工就业
13 | 双峰村食用菌菌棒生产项目 | 独山镇 | 双峰村 | 新建 | 区农业农村局 | 建设标准化厂房内部净化车间1400平方米；建设养菌室及相关配套。 | 2024年1月-12月 | 390 |  | 390 | 相关受益村农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 増加龙井村、沙岗店村、太安村、黄荆滩村、六里冲村村集体收入合计约16万元，带动含脱贫人口共5人务工就业
14 | 丁集镇三产融合示范基地 | 丁集镇 | 大岗村 | 新建 | 区农业农村局 | 1.新建示范基地大棚5座；2.新建农事工具用房一个；3.田块等土地平整约11亩； 4.塘口清淤整治约6亩，并实施边坡护砌；5.配套公厕、管道、围网等附属设施建设。 | 2024年1月-12月 | 190 |  | 190 | 相关受益村农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加大岗村、车畈村、杨柳村村集体收入合计共约7.6万元，带动含脱贫人口共5人务工就业
15 | 双庙村农副产品加工厂 | 独山镇 | 双庙村 | 新建 | 区农业农村局 | 1、新建炒货厂房及仓储用房510平方米； 2、新建农产品销售中心450平方米； 3、新建冷库210平方米及相关配套设施。 | 2024年1月-12月 | 368 |  | 368 | 相关受益村农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 増加龙井村、沙岗店村、太安村、黄荆滩村、六里冲村村集体收入15万元，带动含脱贫人口共6人务工就业
16 | 六二村金银花深加工及管理项目 | 狮子岗乡 | 六二村 | 新建 | 区农业农村局 | 1、厂房900平方米； 2、场地硬化2000平方米； 3、冷库、烘干设备、分拣设备、切片机等； 4、电商配套用房200平方米； 5、电力设施及其他配套等。 | 2024年1月-12月 | 640 | 640 |  | 相关受益村农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加六二村村集体收入约25.6万元，带动含脱贫人口共25人务工就业
17 | 六二村金银花种植基地项目 | 狮子岗乡 | 六二村 | 新建 | 区农业农村局 | 金银花种植基地建设500亩及基础配套。 | 2024年1月-12月 | 390 | 390 |  | 相关受益村农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加六二村村集体收入约15.6万元，带动含脱贫人口共15人务工就业
18 | 食用菌生产示范基地项目 | 江家店镇 | 林寨村、张墩村 | 新建 | 区农业农村局 | 建设温控智能菌菇大棚约20000平方米，及配套设施设备。 | 2024年1月-12月 | 1000 |  | 1000 | 相关受益村农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加华祖村、芝麻地村、东庙村、桂花村、林寨村、张墩村村集体收入合计约40万元，带动含脱贫人口共40人务工就业
19 | 独山镇黄花菜生产基地及加工厂项目 | 独山镇 | 太安村 | 新建 | 区委组织部 | 1、新建1200平米加工厂房及冷库； 2、新建1000平米晾晒场地； 3、烘干、分拣、包装等设备及相关配套设施。 | 2024年1月-12月 | 250 | 250 |  | 相关受益村农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加太安村、钱店村、龙井村、独山村、沙岗店村、黄荆滩村村集体收入约10万元，带动含脱贫人口共5人务工就业 | 新型农村集体经济项目：钱店村、龙井村、独山村、沙岗店村、黄荆滩村各50万元
20 | 罗集乡云水村蔬菜冷链仓储分拣基地项目 | 罗集乡 | 云水村 | 新建 | 区委组织部 | 1、规划面积10亩，建设钢构厂房1500平方米； 2、晾晒场2500平方米； 3建设办公等附属用房400平方米； 4、门卫室、围墙及配套水电等基础设施。 | 2024年1月-12月 | 300 | 200 | 100 | 相关受益村农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加云水村、花园村、椿树村、罗集村、陈墩村、清凉寺村村集体收入约12万元，带动含脱贫人口共30人务工就业 | 新型农村集体经济项目：云水村、花园村、椿树村、罗集村、陈墩村、清凉寺村各50万元
21 | 固镇镇苏小店村皖西白鹅种鹅基地（一期） | 固镇镇 | 苏小店村 | 新建 | 区委组织部 | 新建1处约2000平方米的鹅舍、管理生产用房和育雏间，以及水塘整治等基础配套设施。 | 2024年1月-12月 | 300 | 300 |  | 相关受益村农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加苏小店村、梁郢村、胡桥村、固羽社区、六合村、关堰村、鱼塘村村集体收入约14万元，带动含脱贫人口共5人务工就业 | 新型农村集体经济项目：梁郢村、胡桥村、固羽社区、六合村、关堰村、鱼塘村各50万元
22 | 单王乡王楼村白鹅养殖场 | 单王乡 | 王楼村 | 新建 | 区委组织部 | 新建白鹅养殖基地占地10亩，包括钢构养殖厂房、露天圈养池、粪污处理池及其他附属设施。 | 2024年1月-12月 | 200 | 100 | 100 | 相关受益村农户 | 是 | 增加相关村集体经济收入，带动周边含脱贫人口和监测对象在内的群众务工增收 | 增加王楼村、福和村、梁泊村、胡台村村集体收入约8万元，带动含脱贫人口共4人务工就业 | 新型农村集体经济项目：王楼村、福和村、梁泊村、胡台村四村联建，每村50万元
合计 | [7 empty] | 13558 | 8277 | 5281

## 道路工程
裕安区2024年第一批中央、省级衔接资金项目计划表（农村道路建设）
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 项目主 管部门 | 主要建设内容 | 实施期限 | 资金规模（万元） |  |  | 受益对象 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  | 乡镇 | 村 |  |  |  |  | 合计 | 中央衔接 | 省级衔接
1 | 长庄路 | 罗集乡 | 陈家楼村 | 新建 | 区交通局 | 新修长1780米，宽4米的水泥路面。 | 2024年1月-12月 | 80.1 | 80.1 |  | 该村农户 | 改善基础设施条件 | 改善当地约50户254人生产生活出行条件
2 | 高庄路 | 罗集乡 | 陈家楼村 | 新建 | 区交通局 | 新修长1200米，宽4米的水泥路面。 | 2024年1月-12月 | 54 | 54 |  | 该村农户 | 改善基础设施条件 | 改善当地约35户178人生产生活出行条件
3 | 云水村断头路 | 罗集乡 | 云水村 | 新建 | 区交通局 | 新修长1000米，宽4米的水泥路面。 | 2024年1月-12月 | 45 | 45 |  | 该村农户 | 改善基础设施条件 | 改善当地约60户303人生产生活出行条件
合计 | [7 empty] | 179.1 | 179.1

## 人居环境
裕安区2024年第一批中央、省级衔接资金项目计划表（人居环境治理）
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 项目主 管部门 | 主要建设内容 | 实施期限 | 资金规模（万元） |  |  | 受益对象 | 群众 参与 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  | 乡镇 | 村 |  |  |  |  | 合计 | 中央衔接 | 省级衔接
1 | 六二村生活污水处理整村推进项目 | 狮子岗乡 | 六二村 | 新建 | 区生态环境分局 | 220户生活污水接入分散式污水处理设施。 | 2024年1月-12月 | 250 | 250 |  | 该村农户 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 220户农户接入分散式污水管网，改善当地群众生产生活环境，促进生态乡村振兴
2 | 江家店镇林寨村胡鲜路沿线污水治理项目 | 江家店镇 | 林寨村 | 新建 | 区生态环境分局 | 1.胡鲜路沿线村庄新建污水处理站27座及相关配套； 2.林寨小区雨污分流管网改造980米。 | 2024年1月-12月 | 120 | 120 |  | 该村农户 | 是 | 收治生活污水，改善生态环境 | 对项目范围内342户1097人生活污水进行收治，改善群众生产生活环境，促进生态乡村振兴
3 | 江家店镇林寨村三河组污水治理项目 | 江家店镇 | 林寨村 | 新建 | 区生态环境分局 | 新建太阳能微动力污水处理设备7台及相关配套。 | 2024年1月-12月 | 53 | 53 |  | 该村农户 | 是 | 收治生活污水，改善生态环境 | 对项目范围内123户464人生活污水进行收治，改善群众生产生活环境，促进生态乡村振兴
4 | 王圩美丽乡村点污水处理项目 | 顺河镇 | 王圩村 | 新建 | 区生态环境分局 | 王圩行政村王圩中心村范围内分散式污水处理设备及配套管网等安装工程。 | 2024年1月-12月 | 25 | 25 |  | 该村农户 | 是 | 收治生活污水，改善生态环境 | 对项目范围内25户110人生活污水进行收治，改善群众生产生活环境，促进生态乡村振兴
5 | 2023年度省级美丽乡村新行行政村中心村污水治理 | 分路口镇 | 新行村 | 新建 | 区生态环境分局 | 新行村付大庄组、红旗组、姚塘组、胜利组、中心组、爱民组、大滩组、塘拐组等新建80d/t集中是污水处理设施，主管网长度约2千米，支管网约3.5千米，及分散式污水处理设施。 | 2024年1月-12月 | 380 |  | 380 | 该村农户 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善当地240户群众生产生活环境，促进生态乡村振兴
6 | 农村生活污水治理整村推进项目 | 苏埠镇 | 淠河村 | 新建 | 区生态环境分局 | 新建15套太阳能单户连户污水处理设备及其检查井与管网等其他配套设施。 | 2024年1月-12月 | 60 | 60 |  | 该村农户 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 对项目范围内40户170人生活污水进行收治，改善群众生产生活环境，促进生态乡村振兴
7 | 丁集镇长青行政村大竹园中心村美丽乡村农村污水整治工程 | 丁集镇 | 长青村 | 新建 | 区生态环境分局 | 新建约90户分散式污水处理设施及管网等。 | 2024年1月-12月 | 73 | 73 |  | 该村农户 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善当地约90户群众生产生活环境，促进生态乡村振兴
8 | 2023年度省级美丽乡村太安行政村林庄中心村污水治理 | 独山镇 | 太安村 | 新建 | 生态环境分局 | 2023年度省级美丽乡村太安行政村林庄中心村范围内20户接入污水管网及分散式污水处理设施。 | 2024年1月-12月 | 25 | 25 |  | 该村农户 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善当地20户农户生产生活环境，促进生态乡村振兴
9 | 西河口乡集镇污水管网清淤疏通维修提升工程 | 西河口乡 | 官塘村 | 新建 | 区生态环境分局 | 集镇污水管网清淤约4500米、以及疏通、维修；建设分散式污水处理设备及管网等配套。 | 2024年1月-12月 | 70 |  | 70 | 该村农户 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善当地约200户群众生产生活环境，促进生态乡村振兴。
10 | 2024年度省级美丽乡村白云行政村柳店中心村污水治理 | 石婆店镇 | 白云村 | 新建 | 区生态环境分局 | 新建分散式污水处理设施22个，De160管网1700米，De110管网1900米，接户井77座，沉淀井22座。 | 2024年1月-12月 | 95 | 95 |  | 该村农户 | 是 | 收治生活污水，改善生态环境 | 改善当地77户农户生产生活环境，促进生态乡村振兴
11 | 2023年度省级美丽乡村双峰行政村叶楼中心村污水治理 | 独山镇 | 双峰村 | 新建 | 生态环境分局 | 2023年度省级美丽乡村双峰行政村叶楼中心村范围内28户接入污水管网及分散式污水处理设施。 | 2024年1月-12月 | 30 | 30 |  | 该村农户 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善当地28户农户生产生活环境，促进生态乡村振兴
12 | 胡台村胡台支渠黑臭水体治理工程 | 单王乡 | 胡台村 | 新建 | 区生态环境分局 | 渠道清淤整治约400米，垃圾转运，铺设生态护坡。 | 2024年1月-12月 | 10 | 10 |  | 该村农户 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善渠道边5户13人生活环境，促进全村渠道畅通
13 | 韩摆渡镇黑臭水体治理项目 | 韩摆渡镇 | 王桥村、红桥村、马家庵村、祁家岗村、韩摆渡村、堰湾村 | 新建 | 区生态环境分局 | 王桥村张庄塘和赵院塘、红桥村鲍沟渠、马家庵村赵大塘、祁家岗村涂河、韩摆渡彭圩塘、堰湾村湖梗塘池塘清淤、生态护坡及相关设施建设。 | 2024年1月-12月 | 155 | 155 |  | 相关受益村农户 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善至少20户45人当地群众生产生活环境，促进生态乡村振兴
14 | 石板冲乡前厂村新罗塘黑臭水体清淤整治工程 | 石板冲乡 | 前厂村 | 新建 | 区生态环境分局 | 塘口清杂清淤疏浚。 | 2024年1月-12月 | 10 | 10 |  | 该村农户 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善当地35户129人生产生活环境，促进生态乡村振兴
15 | 石板冲乡龙湖村卫龙渠黑臭水体清淤整治工程 | 石板冲乡 | 龙湖村 | 新建 | 区生态环境分局 | 水渠清杂清淤疏浚。 | 2024年1月-12月 | 15 | 15 |  | 该村农户 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善当地58户140人生产生活环境，促进生态乡村振兴
16 | 杨继田大塘综合治理项目 | 平桥乡 | 新店村 | 新建 | 区生态环境分局 | 新建废水预处理系统及废水深度处理系统，并配套污水排放管网及相应检查井、接户井等设施，同时对约4亩的塘口清淤 | 2024年1月-12月 | 50 | 50 |  | 该村农户 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善周边35户121人群众生产生活用水环境，促进生态乡村振兴
17 | 徐集镇黑臭水体治理 | 徐集镇 | 全红村 | 新建 | 生态环境分局 | 老王大塘村部后塘口面，清淤、生态护坡、部分坡面硬化。建造阶梯码头、涵管等附属设施。 | 2024年1月-12月 | 60 | 60 |  | 该村农户 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善当地410人生产生活环境，促进生态乡村振兴
18 | 董滩村中心组、刘台组黑臭水体治理项目 | 顺河镇 | 董滩村 | 新建 | 区生态环境分局 | 中心组塘生态护坡1296平方米，清淤3600立方米，截污18户、化粪池18个，新建污水处理设备1套（可处理5吨污水），管网约400米。刘台组大塘面积清淤3450立方，生态护坡1782平方米、截污8户、化粪池8个。 | 2024年1月-12月 | 96 | 96 |  | 该村农户 | 是 | 收治生活污水，改善生态环境 | 对项目范围内25户120人生活污水进行收治，改善群众生产生活环境，促进生态乡村振兴
19 | 下店支渠整治项目 | 罗集乡 | 清凉寺村 | 新建 | 区生态环境分局 | 下店支渠清淤整治1000米，含500米生态护坡、铁路倒虹吸涵渠和盖板涵渠人工清淤250米。 | 2024年1月-12月 | 50 |  | 50 | 该村农户 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善当地约100户280人生产生活环境，促进生态乡村振兴
20 | 固镇镇钱集村街东长塘沟渠治理 | 固镇镇 | 钱集村 | 新建 | 区生态环境分局 | 清淤、塘埂筑填、树木杂草清理、钱集小区污水管网维修。 | 2024年1月-12月 | 15 |  | 15 | 该村农户 | 是 | 改善基础设施条件及周边生态环境 | 改善当地20余户群众生产生活环境，促进生态乡村振兴
21 | 安城村转沟渠黑臭水体治理项目 | 顺河镇 | 安城村 | 新建 | 区生态环境分局 | 建设生态护坡4005平方米，渠道清淤约8000立方米，安全护栏890米，杂草、杂树治理120平方等。 | 2024年1月-12月 | 105 | 105 |  | 该村农户 | 是 | 收治生活污水，改善生态环境 | 对项目范围内80户400人生活污水进行收治，改善群众生产生活环境，促进生态乡村振兴
22 | 荣楼村徐绍江门口塘及连接沟黑臭水体治理项目 | 顺河镇 | 荣楼村 | 新建 | 区生态环境分局 | 建设生态护坡2925平方米，清淤4530立方米，安全护栏650米，截污20户，DN300主管道540米，污水支管网1000米，水泥地面破除恢复550立方米等。 | 2024年1月-12月 | 140 |  | 140 | 该村农户 | 是 | 收治生活污水，改善生态环境 | 对项目范围内30户150人生活污水进行收治，改善群众生产生活环境，促进生态乡村振兴
合计 | [7 empty] | 1887 | 1232 | 655

## 农村供水保障
裕安区2024年第一批中央、省级衔接资金项目计划表（农村供水保障）
序号 | 项目名称 | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 主管单位 | 主要建设内容 | 实施期限 | 资金规模（万元） |  |  | 受益对象 | 项目带动机制 | 预期效益 | 备注
|  | 乡镇 | 村 |  |  |  |  | 合计 | 中央衔接 | 省级衔接
1 | 独山镇镇区老旧管网改造提升工程西片 | 独山镇 | 新开村 蔬菜村 | 新建 | 区水利局 | 1、阳光学府小区至老农贸市场、林场家属区老旧管网改造； 2、粮站至老街、旧巷段老旧管网改造； 3、主管网DN250长1000米、DN200分管网2000米、DN160分管网1500米、DN110、DN63管网3000米及配套水表井、入户管网接口改造以及45套及消防栓、排污阀等配套设施。 | 2024年1月-12月 | 370 |  | 370 | 全镇农户 | 改善基础设施条件 | 提高供水保证率，解决保障改善2000户群众、企业生产生活安全饮水
2 | 水厂供水设备---主管网及两村管网提升工程 | 分路口镇 | 大岭村、殷家畈村、街道 | 新建 更换 | 区水利局 | 更换主管网DN600铸铁管道约0.4千米及配套设施等DN160、DN110PE管道约8千米，水泵提升及闸阀井等。 | 2024年1月-12月 | 380 | 380 |  | 相关受益村农户 | 改善基础设施条件 | 提高供水保证率，保障320户群众安全饮水
3 | 街道老旧管网改造项目 | 徐集镇 | 街道 | 新建 | 区水利局 | 镇区DN400铸铁管道主管网约2千米。 | 2024年1月-12月 | 375 |  | 375 | 全镇农户 | 改善基础设施条件 | 提高供水保证率，保障约2万居民安全饮水
4 | 裕安水厂供水管网（芮草洼村及南岳山路段等）改造 | 青山乡 | 芮草洼村 | 新建 | 区水利局 | 更换主管网DN315PE管道约3.5千米等配套设施等。 | 2024年1月-12月 | 230 |  | 230 | 芮草洼、红桥、青山、西岗、营桥等村3300余户 | 改善基础设施条件 | 提高供水保证率，保障1500余户安全饮水 | 水利局负责实施
5 | 红桥、青山等村管网改造项目 | 青山乡 | 红桥等村 | 新建 | 区水利局 | DN315、160PE (PE100 1.25Mpa) 管约 1500米及水表井改造，青山老街南北距离约1000米常住户68户，主管网及入户管网约2000米，以及施工后道路绿化恢复工程。 | 2024年1月-12月 | 130 | 130 |  | 相关受益村农户 | 改善基础设施条件 | 提高供水保证率，保障268余户安全饮水
6 | 城南镇汪家行等村自来水管网改造 | 城南镇 | 汪家行等村 | 改造 | 区水利局 | 改造北辅道经红星路至高速路下穿道DN200水管，总长1.9千米。 | 2024年1月-12月 | 100 |  | 100 | 该村农户 | 改善基础设施条件 | 提高供水保证率，保障1200户群众安全饮水
7 | 新安镇迎水小区等小区管网改造 | 新安镇 | 街道 | 新建 | 区水利局 | 新建清水池、改造管网约1500米及配套设施等。 | 2024年1月-12月 | 110 |  | 110 | 该村农户 | 改善基础设施条件 | 提高供水保证率，保障210户群众安全饮水 | 水利局负责实施
8 | 街道居委会管网延伸工程 | 石婆店镇 | 街道居委会（马道村） | 新建 | 区水利局 | 到村管网延伸，铺设自来水管网长约8千米及配套设施等。 | 2024年1月-12月 | 130 |  | 130 | 该村农户 | 改善基础设施条件 | 提高供水保证率，保障145户农户安全饮水
9 | 郭店水厂提升改造项目 | 单王乡 | 郭店村 | 新建 | 区水利局 | 扩建清水池、泵房、配电房、管理房及相关配套设施等。 | 2024年1月-12月 | 240 | 240 |  | 该村农户 | 改善基础设施条件 | 提高供水保证率，保障该村4336人安全饮水
10 | 邵冲等村加压站工程 | 西河口乡 | 邵冲等 村 | 新建 | 区水利局 | 新建邵冲加压站；龙门冲加压站改造；改造PE200管网3000米，PE160管网5000米，PE110管网5500米，PE63管网7200米等相关配套设备。 | 2024年1月-12月 | 378 | 378 |  | 相关受益村农户 | 改善基础设施条件 | 提高供水保证率，保障约7000群众安全饮水
11 | 九公冲村供水保障工程 | 石板冲乡 | 九公冲村 | 新建 | 区水利局 | 新建加压站1座，安装自来水主支管网7000米。 | 2024年1月-12月 | 85 | 85 |  | 该村农户 | 改善基础设施条件 | 提高供水保证率，保障群众安全饮水，改善82户312人的用水条件。
12 | 固镇街道部分老街自来水主管网改造工程 | 固镇镇 | 街道 | 改造 | 区水利局 | 主管网铺设、闸阀井、水表井等配套，道路拆除、恢复。 | 2024年1月-12月 | 96 | 96 |  | 该街道农户 | 改善基础设施条件 | 提高供水保证率，保障230余户群众安全饮水
13 | 宋岗加压站至黄大桥村主管网改造工程 | 青山乡 | 黄大桥等村 | 新建 | 区水利局 | 裕安水厂至宋岗加压站主管道改造DN160PE(PE100 1.0Mpa)（青山乡黄大桥村至宋岗加压站段）。 | 2024年1月-12月 | 125 |  | 125 | 该村农户 | 改善基础设施条件 | 提高供水保证率，保障300余户安全饮水
14 | 龙井村农村供水保障工程 | 独山镇 | 龙井村 | 新建 | 区水利局 | 在良山冲组、清水塘组新建小型提升泵站两座、供水设备、水箱、电气设备等。 | 2024年1月-12月 | 70 |  | 70 | 该村农户 | 改善基础设施条件 | 提高供水保证率，保障改善75户群众生产生活安全饮水
15 | 永兴至挥手主管网更新改造 | 江家店镇 | 永兴、街道、挥手 | 改造 | 区水利局 | 更换PE250、PE200供水管网合计5千米。 | 2024年1月-12月 | 195 | 195 |  | 该村农户 | 改善基础设施条件 | 提高供水保证率，保障约310户1100人农户安全饮水
合 计 | [7 empty] | 3014 | 1504 | 1510

## 小额信贷
裕安区2024年第一批中央、省级衔接资金项目计划表（小额信贷贴息）
序号 | 项目名称 | 主管单位 | 项目所在地 |  | 建设 性质 | 主要建设内容 | 实施期限 | 资金规模（万元） |  |  | 受益对象 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 备注
|  |  | 乡镇 | 村 |  |  |  | 合计 | 中央衔接 | 省级衔接
1 | 小额信贷贴息 | 区地方金融监管局 | 全区 |  | 新建 | 为全区脱贫人口和监测对象小额信贷贷款支付利息。 | 2024年1月-12月 | 131.31 | 129.54 | 1.77 | 全区已办理小额贷款的脱贫人口和监测对象 | 为脱贫人口、监测对象发展生产和经营提供资金支持 | 对脱贫人口、监测对象小额信贷开展全额贴息，实现稳定增收
合计 | [7 empty] | 131.31 | 129.54 | 1.77